## Hoja1
Parte del Proyecto | O (h) | M (h) | P (h) | te (Media h) | σ | 68% Intervalo | 95% Intervalo | 99% Intervalo
Análisis de Requisitos | 15 | 25 | 40 | 25.83 | 4.17 | 21.66 - 30.00 | 17.49 - 34.17 | 13.32 - 38.34
Diseño del Sistema | 20 | 35 | 60 | 36.67 | 6.67 | 30.00 - 43.34 | 23.33 - 50.01 | 16.66 - 56.68
Desarrollo Backend | 60 | 90 | 150 | 95.00 | 15.00 | 80.00 - 110.00 | 65.00 - 125.00 | 50.00 - 140.00
Desarrollo Frontend | 60 | 90 | 140 | 93.33 | 13.33 | 80.00 - 106.66 | 66.67 - 120.00 | 53.34 - 133.33
Base de Datos | 20 | 30 | 50 | 31.67 | 5.00 | 26.67 - 36.67 | 21.67 - 41.67 | 16.67 - 46.67
Pruebas | 30 | 50 | 80 | 51.67 | 8.33 | 43.34 - 60.00 | 35.01 - 68.33 | 26.68 - 76.66
Despliegue y Documentación | 15 | 25 | 50 | 27.50 | 5.83 | 21.67 - 33.33 | 15.84 - 39.16 | 10.01 - 44.99
TOTAL |  |  |  | 361.67

## Hoja2
Parte del Proyecto | O (Optimista) | M (Más Probable) | P (Pesimista) | te (Media) | σ (Desviación Estándar) | 68% Intervalo | 95% Intervalo | 99% Intervalo
Análisis de Requisitos | 15 | 25 | 40 | 25.83 | 4.17 | 21,66 - 30 | 17,49 - 34,17 | 13,32 - 38,34
Diseño del Sistema | 20 | 35 | 60 | 36.67 | 6.67 | 30 - 43,34 | 23,33 - 50,01 | 16,66 - 56,68
Desarrollo Backend | 60 | 90 | 150 | 95 | 15 | 80 - 110 | 65 - 125 | 50 - 140
Desarrollo Frontend | 60 | 90 | 140 | 93.33 | 13.33 | 80 - 106,66 | 66,67 - 119,99 | 53,34 - 133,32
Base de Datos | 20 | 30 | 50 | 31.67 | 5 | 26,67 - 36,67 | 21,67 - 41,67 | 16,67 - 46,67
Pruebas | 30 | 50 | 80 | 51.67 | 8.33 | 43,34 - 60 | 35,01 - 68,33 | 26,68 - 76,66
Despliegue y Documentación | 15 | 25 | 50 | 27.5 | 5.83 | 21,67 - 33,33 | 15,84 - 39,16 | 10,01 - 44,99
TOTAL |  |  |  | 361.67

## Hoja3
Parte del Proyecto | O (Optimista) | M (Más Probable) | P (Pesimista) | te (Media) | σ (Desviación Estándar) | 68% Intervalo | 95% Intervalo | 99% Intervalo
Análisis de Requisitos
Definición de Roles y Funcionalidades
Usuario (funcionalidades) | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Moderador (funcionalidades) | 6 | 10 | 18 | 12.67 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Estados de Donaciones y Solicitudes
Estados de Donaciones | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Estados de Solicitudes | 5 | 8 | 14 | 8.5 | 1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Búsqueda y Filtros | 8 | 12 | 20 | 8.5 | 1.5 | 7 - 10 | 5,5 - 11,5 | 4 - 13
Reportes y Logs
Reportes | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Logs | 6 | 10 | 18 | 10.67 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Diseño del Sistema
Arquitectura General
Backend (API REST) | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Frontend (Web App) | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Base de Datos (diseño) | 10 | 15 | 25 | 15.83 | 2.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Diseño de Base de Datos | 12 | 18 | 30 | 15.83 | 2.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Diseño de Interfaz de Usuario | 12 | 18 | 30 | 15.83 | 2.5 | 13,33 - 18,33 | 10,83 - 20,83 | 8,33 - 23,33
Desarrollo
Desarrollo Backend | 60 | 90 | 150 | 19 | 3 | 13,33 - 18,33 | 10,83 - 20,83 | 8,33 - 23,33
Desarrollo Frontend | 60 | 90 | 140 | 19 | 3 | 13,33 - 18,33 | 10,83 - 20,83 | 8,33 - 23,33
Desarrollo Base de Datos | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Pruebas
Pruebas Unitarias | 20 | 30 | 50 | 95 | 15 | 16 - 22 | 13 - 25 | 10 - 28
Pruebas de Integración | 25 | 35 | 60 | 93.33 | 13.33 | 16 - 22 | 13 - 25 | 10 - 28
Pruebas de Aceptación | 15 | 25 | 40 | 31.67 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Despliegue y Mantenimiento
Configuración del Entorno | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0
Despliegue de la Aplicación | 10 | 15 | 25 | 31.67 | 5 | 80 - 110 | 65 - 125 | 50 - 140
Documentación | 10 | 15 | 25 | 37.5 | 5.83 | 80 - 106,66 | 66,67 - 119,99 | 53,34 - 133,32